Утверждена

Решением Куйбышевского

Районного  Собрания

от___________№________

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2011-2016 ГОДЫ»

п. Бетлица

2010 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2011-2016 ГОДЫ»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа состоит из следующих разделов и подразделов:

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. |  | Наименование |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района «Куйбышевский район» на «2011- 2016» годы» (далее – Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Заказчик |  | Администрация муниципального района «Куйбышевский район». |  |  |
| 3. Разработчик Отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации МР « Куйбышевский район» 4. Дата принятия Постановление администрации МР «Куйбышевский решения район» от 24.11.2010 г. №474. о разработке (наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта) |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Цель и задачи |  |  | ЦЕЛЬ: Развитие туризма как одного из направлений социально-экономического развития района, увеличение туристского потока в муниципальном районе «Куйбышевский район» Задачи: 1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 2.Развитие приоритетных направлений туризма в муниципальном районе «Куйбышевский район». 3.Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала муниципального района «Куйбышевский район». |  |
| 6. |  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |
| № п/п; Наименование индикатора; Единица измерения; 2011 год; 2012 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год. 1.; Общий объем инвестиций в туристскую индустрию; млн. руб.; 5,2; 6,8; 7,5; 11,0; 13,0; 16,0. в том числе: инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны); млн. руб.; 5,0; 6,5; 7,0; 10,0; 12,0; 15, 0. 2.; Площадь номерного фонда коллективных средств размещения*; тыс. кв.м.; 0,310; 0,520; 0,520; 0,700; 0,840; 1,0. 3.; Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению; единиц; 6; 7; 7; 8; 9; 10. 4.; Объем туристского потока, включая экскурсантов; тыс. человек; 1,3; 1,5; 2,0; 2,4; 2,9; 3,2. 5.; Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма); единиц; 3; 3; 4; 5; 5; 6. |  |
| 7. | Сроки и этапы реализации |  | Программа реализуется в три этапа: I этап: 2011 год; II этап: 2012-2013 годы; III этап: 2014-2016 годы. |  |  |  |
| 8. | Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  | Программа включает следующие основные разделы: - Развитие приоритетных направлений туризма в муниципальном районе «Куйбышевский район». - Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала муниципального района «Куйбышевский район». |  |  |  |
| 9. | Объемы финансирования |  | Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств районного бюджета. Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 1 700 тыс. рублей. Кроме того, реализация мероприятий Программы будет содействовать привлечению в развитие туристско-рекреационного комплекса муниципального района «Куйбышевский район» средств частных инвесторов. |  |  |  |
| 10. | Ожидаемые результаты |  | - увеличение количества объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению. - увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения. - появление новых объектов размещения и отдыха туристов; - создание новых туристических маршрутов; - увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях, с 20 % в 2009 году до 60 % в 2016 году; - решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения; - улучшение социальной обстановки на селе; - создание новых рабочих мест в сфере туризма; - формирование благоприятного имиджа района, повышение его туристской и инвестиционной привлекательности. |  |  |  |
| 11. | Система организации контроля за исполнением |  | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района «Куйбышевский район». Система контроля за ходом выполнения программы предусматривает возможность ее корректировки с учетом достигнутых результатов. |  |  |  |

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения.

В настоящее время туризм является необходимым механизмом оживления экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступает катализатором социально-экономического развития. Удовлетворяя потребности экскурсантов и туристов, туристская индустрия является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.

Калужскую область по праву можно назвать жемчужиной, одной из уникальнейших территорий по наличию памятников истории, культуры и природы России. Регион имеет благоприятные долгосрочные перспективы развития туристского комплекса. В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года отмечено: «Одним из потенциалов развития Калужской области как «региона нового развития» является туризм.

Куйбышевский район – один из самых удалённых от областного центра - находится на западе Калужской области. На севере он граничит со Спас-Деменским районом, на востоке – с Кировским, на юго-востоке – с Людиновским районом Калужской области. На северо-западе и западе граничит со Смоленской областью, на юго-западе и на юге – с Брянской областью.

Куйбышевский район включает 5 сельских органов местного самоуправления со 134 населенными пунктами. Районным центром является посёлок Бетлица.

По территории района проходит железнодорожная ветка, связывающая посёлок с крупными железнодорожными узлами станциями Фаянсовая – Сухиничи – Калуга и Рославль.

Районный центр Куйбышевского района – п. Бетлица неоднократно занимала призовые места в областном конкурсе по благоустройству. Поселок небольшой, но ухоженный и чистый.

Поселок Бетлица и Куйбышевский район славен и прекрасен среднерусской природой.  Обрамленный зеленью лесов он является зоной отдыха в любое время года для сельчан и гостей района. Основное богатство района – это водные ресурсы.

На территории муниципального района протекает 4 реки, расположены 32 гидротехнических сооружений прудов, площадью 219 га., которые предоставляют возможность для отдыха и рыбалки. Пруды и водохранилища делают облик Куйбышевского района неповторимым.

Наличие памятников истории и культуры, природно-рекреационный потенциал района – все это создает определенные предпосылки для развития  внутреннего и въездного туризма в Куйбышевском районе.

Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, район имеет возможности развития туризма различных форм: культурно-познавательного, агротуризма, спортивного, школьного туризма, событийного. Куйбышевский район связан  с эпизодами отечественной истории, с жизнью и деятельностью известных людей. Богатый природный потенциал территории позволяет говорить о развитии агротуризма.

В настоящее время на территории района действует 10 музеев, основанных при образовательных учреждениях района.

На территории Куйбышевского района находится большое количество памятников и братских могил.

У каждого района есть свой символ. У Куйбышевского района – это Безымянная высота.     Изображение памятника можно встретить рядом с названием районной газеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             («Бетлицкий вестник»), и на атрибутах хоккейного клуба «Бетлица», и на изделиях местных предприятий.

Богат Куйбышевский район достопримечательными местами, посещение которых дает возможность изучения истории развития, обычаев и традиций района. В качестве примера можно  назвать усадьбу Суходольских в д. Петроселье. Здание было построено в 1830-1840 годах руками крепостных крестьян (строили на яичных белках для лучшего скрепления кирпичной кладки).

Название деревни Петроселье, где стоит бывшая усадьба известного художника, пошло от имени Петра Александровича – «Петра селенье».

Произведения Петра Александровича имеются в собраниях Государственной Третьяковской

галереи, в Государственном  Русском музее и других музеях России.

Уровень туристского потока в Куйбышевском районе по итогам 2009 года составляет  0,8  тыс. человек.

Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма, проведенных на территории Куйбышевского района   1,0 тыс. человек;

II. Основная цель и задачи Программы

Основная цель Программы  развитие туризма как одного из направлений социально-экономического развития района, увеличение туристского потока в Куйбышевском районе

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

2. Развитие приоритетных направлений туризма в Куйбышевском районе.

3. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Куйбышевского района.

Цель и задачи развития туристско-рекреационного комплекса Куйбышевского  района на период с 2011 по 2016 год определены на основании анализа существующих проблем с учетом достигнутого уровня развития туризма и наличия имеющихся ресурсов. Целевые индикаторы Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Целевые индикаторы Программы

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Единица измерения |  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель: Увеличение туристского потока в муниципальном районе «Куйбышевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача №1: Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения |  | тыс. кв.м. |  |  |  | - |  |  | 0, 240 |  |  | 0, 310 |  | 0, 520 |  | 0, 520 |  | 0, 700 |  | 0, 840 |  | 1,0 |  |
| 1.1.2. |  | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения |  | единиц |  |  |  | - |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  | 44 |  | 52 |  | 66 |  |
| 1.1.3. |  | Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению |  | единиц |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1.2. |  | Создание условий для инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны) |  | млн. руб. |  | - |  |  | 3,5 |  |  | 5,0 |  |  | 6,5 |  |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  |
| 1.2.2. |  | Количество работающих в коллективных средствах размещения |  | тыс. чел. |  | - |  |  | 0,006 |  |  | 0,015 |  |  | 0,024 |  |  | 0,030 |  | 0,036 |  | 0,040 |  | 0,050 |  |
| 1.2.3. |  | Количество работающих в туристских фирмах |  | тыс. чел. |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.3. |  | Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Объем туристского потока в Куйбышевском районе, включая экскурсантов |  | тыс. чел. |  |  |  | 0,8 |  |  | 1 |  |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 2,4 |  | 2,9 |  | 3,2 |  |
| 1.3.2. |  | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения |  | тыс. чел. |  |  |  | - |  |  | 0,60 |  |  | 0,15 |  | 0,24 |  | ,030 |  | 0,36 |  | 0,40 |  | 0,050 |  |
| 2. |  | Развитие приоритетных направлений туризма в Куйбышевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание условий для развития аграрного (сельского) туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма) |  | единиц |  |  |  | - |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 2.2. |  | Создание условий для развития культурно-познавательного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательно туризма, проведенных на территории Куйбышевского района |  | тыс. чел | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 2,5 |  | 3,1 |  | 3,7 |  | 4 |  | 4,2 |  | 4,5 |  |
| 2.2.2. |  | Количество действующих маршрутов и программ по объектам туристского показа, включая объекты аграрного туризма |  | единиц | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  |
| 2.3. |  | Создание условий для сразвития спо |  |  | спортивного туризма с активными формами отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Общее количество организованных туристских походов, всего |  | единиц | - |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |
| 2.3.2. |  | в том числе: туристских походов I и II категории сложности |  | единиц | - |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  |
| 2.3.3. |  | Количество участников туристских походов I и II категории сложности |  | тыс. чел | - |  |  |  |  |  | - | 0,035 |  |  |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,080 |  | 0,080 |  | 0,1 |  |
| 2.5. | Создание условий для развития экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Туристский поток организованных групп по экскурсионным туристическим маршрутам |  | тыс. чел |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 1,2 |  | 1,8 |  | 2,1 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 3,5 |  |  |
| 2.6. | Создание условий для развития школьного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Количество учащихся дневных общеобразовательных учреждений. участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях |  | тыс. чел |  | 0, 644 |  |  |  |  | 0, 622 |  | 0, 595 |  |  | 0,585 |  | 0,590 |  | 0,610 |  | 0,620 |  | 0,630 |  |  |
| 2.6.2. | Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных учреждений, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях |  | % |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  | 85 |  |  | 95 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  |  |
| 3. | Задача № 3: Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | повышение качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению |  | млн. руб. |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2,5 |  |  |
| 3.1.2. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения |  | млн. руб. |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 1 |  | 1,5 |  |  |
| 3.1.3. | Объем услуг физической культуры и спорта |  | тыс. руб. |  |  |  | 360 |  |  | 400 |  |  | 424 |  | 424 |  | 699 |  | 730 |  | 760 |  | 820 |  |  |

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2011-2016 годах в три этапа:

1-й этап: 2011 год - закрепление положительных тенденций в развитии туристской индустрии, создание предпосылок для ее дальнейшего развития, решение имеющихся системных проблем.

2-й этап: 2012-2013 годы - создание условий для инвестиционной привлекательности и развитие инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса области.

3-й этап: 2014-2016 годы - повышение качества туристских услуг, продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

IV. Система основных мероприятий Программы

Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2011 по 2016 год и включает направления в соответствии с поставленными целью и задачами Программы. Система программных мероприятий включает разделы, реализация которых позволит сформировать туристический продукт муниципального района «Куйбышевский район», отвечающий потребностям и возможностям муниципального района, а также основным тенденциям развития туризма.
           Увеличение туристского потока в Куйбышевский район является основной целью Программы.

4.1. Повышение конкурентоспособности туристского рынка,

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан

в качественных туристских услугах

Задача повышения конкурентоспособности туристского рынка муниципального района  «Куйбышевский район» решается посредством проведения мероприятий в рамках трех основных направлений:

- обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов туристской индустрии на территории района;

- продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках

4.1.1. Обеспечение туристско-рекреационного комплекса

объектами инженерной инфраструктуры

Целью осуществления мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса является увеличение количества коллективных средств размещения туристов и объектов туристской инфраструктуры за счет строительства новых объектов.

В целях осуществления реализации данных мероприятий предполагается привлечение средств инвесторов. Кроме того, субъектам туристской индустрии предполагается предоставление субсидий на компенсацию части затрат на развитие инженерной инфраструктуры за счет средств областного бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидий по данному направлению устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Калужской области.

4.1.2. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов туристской индустрии на территории Куйбышевского района

Целью осуществления мероприятий по созданию условий для инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса является организация туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач по привлечению дополнительных инвестиционных средств, включая инвестиционные банковские кредиты и собственные средства инвесторов в туристско-рекреационный комплекс муниципального района «Куйбышевский район».

Решение намеченных задач осуществляется путем:

- разработки нормативных правовых актов, направленных на создание социально-экономических условий для развития индустрии туризма;

- оказания информационно-консультационной и методической помощи по реализации новых инвестиционных проектов в сфере туризма (строительства новых объектов туристской индустрии, реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и обновлению материально-технической базы).

4.1.3. Продвижение туристского продукта

на внутреннем и внешнем рынках

Реализация мероприятий по продвижению туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках будет осуществляться со дня вступления в силу Программы. Однако ключевое значение данные мероприятия будут иметь после 2014 года, что соответствует третьему этапу реализации Программы, предполагающему организацию работы по повышению качества туристских услуг и продвижению туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

Таким образом, основной задачей в рамках данного направления является создание обобщенного образа муниципального района «Куйбышевский район» как района, благоприятного для посещения туристами и экскурсантами - представителями внутреннего и въездного туризма.

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации мероприятий по продвижению туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации, в сети Интернет, на  телевидении.

4.2. Развитие приоритетных направлений туризма в Куйбышевском районе

В настоящее время в Куйбышевском районе под влиянием природно-географических и культурно-исторических факторов сформированы и являются приоритетными следующие направления туризма: аграрный (сельский), культурно-познавательный (исторический, событийный), спортивный туризм с активными формами отдыха и школьный туризм.

По мере развития туристско-рекреационного комплекса области и в силу влияния внутренних и внешних факторов не исключена возможность трансформации и изменения (укрупнения или выделения самостоятельных направлений) данных направлений туризма.

4.2.1. Развитие агарного (сельского) туризма

Наиболее перспективным направлением для Куйбышевского района является аграрный (сельский) туризм.

Аграрный (сельский) туризм - туризм, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и (или) участия в сельскохозяйственных работах с соблюдением следующего обязательного условия: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны находиться в сельской местности или в малых городах без промышленной и многоэтажной застройки.

Для целей настоящей Программы под субъектами аграрного туризма понимаются следующие субъекты, предоставляющие комплекс туристско-экскурсионных услуг:

- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйбышевского района соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и осуществляющие деятельность на территории Куйбышевского района в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве»;

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйбышевского района в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»;

- иные хозяйствующие субъекты (в том числе сельскохозяйственные товаропроизводители), зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Куйбышевского района.

Прием туристов планируют осуществлять 1 крестьянское хозяйство, 2 общества с ограниченной  ответственностью , 4 индивидуальных предпринимателей и 1 база отдыха, расположенных в сельской местности, которые способны одновременно принять более 150 туристов. Количество   работающих по приему туристов гостевых домиков – 3. В планах по строительству  на 2010-2012 годы предусмотрено введение в эксплуатацию новых гостевых домов в количестве – 25 единиц.

Достижение поставленной цели осуществляется путем развития системы размещения туристов в традиционных деревенских домах и небольших гостиницах в сельской местности, специализированных поселениях, созданных сельской семьей на базе собственного дома и приусадебного участка. При этом развитие аграрного туризма в рамках строительства новой и расширения уже существующей инфраструктуры туризма позволит частично решать проблему отсутствия в достаточной мере коллективных средств размещения.

4.2.2. Развитие культурно-познавательного туризма

Основой культурно-познавательного туризма является историко-культурный потенциал района.  Можно условно разделить культурно-познавательный туризм на территории муниципального района «Куйбышевский район» на две составляющие.

1. Исторический туризм

В Куйбышевском районе  развитие исторического туризма должно стать основным направлением развития внутреннего и въездного туризма. При этом основной проблемой, препятствующей развитию этого направления, было и остается отсутствие обустроенных территорий и соответствующих маршрутов.

На территории Куйбышевского района находится большое количество памятников и братских могил, назовем некоторые из них:

- Памятник партизанам 3-й стрелковой дивизии п. Раменное;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Бутчинского сельского совета;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Хатожа;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Мокрое;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Кузминичи;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Закрутое;

- Памятник сожженным жителям д.Ямное;

- Памятник погибшему летчику Пискареву;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Зимницы;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Милеево;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Петровское;

- Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Троицкое;

- Памятник погибшим воинам Армии П.А. Белова и партизанам в лесу Раменного лесничества;

- Памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в п. Бетлица.

- Памятник  партизанской славы в п. Бетлица

- Мемориал «Безымянная высота», у д. Рубеженка

У каждого района есть свой символ. У Куйбышевского района – это Безымянная высота. Безымянная высота – памятник тем «восемнадцати ребятам», что «лежать остались в темноте». Изображение памятника можно встретить рядом с названием районной газеты («Бетлицкий вестник»), и на атрибутах хоккейного клуба «Бетлица», и на изделиях местных предприятий.

Слава о подвиге на Безымянной высоте и песня о ней давно перешагнули границы нашей Родины. Жители Куйбышевского района бережно хранят память о воинах-освободителях. Их подвиг увековечен в названиях улиц и площади районного центра – п. Бетлица.

16 октября 1966 г. на месте гибели героев-сибиряков был открыт памятник. Два воина, застывшие в молчании. Один из них возлагает венок на могилу, второй стоит в скорбном молчании. Это символично. Два живых застыли у могилы своих товарищей. Лица воинов грустны, суровы и задумчивы.

В 1970 г. на высоте был открыт музей боевой славы, экспозиция которого рассказывает о боевом пути 139-й дивизии, партизанском движении на территории Куйбышевского района, о подвиге восемнадцати (в настоящее время – филиал Калужского краеведческого музея).

9 мая 1980 г. стараниями жителей Куйбышевского района и при поддержке областных организаций на Безымянной высоте открыт мемориальный комплекс, сооруженный по проекту московских скульпторов братьев Александра Дмитриевича и Николая Дмитриевича Щербаковых и архитектора, лауреата Государственной премии РСФСР Евгения Ивановича Киреева. Создателям мемориала удалось достоверно и сдержанно выразить и любовь к Отчизне, и торжество жизни, и призыв к борьбе, и неутихающую боль утраты дорогих сердцу людей.

Скульптурная группа представляет двух воинов. Один из которых, встав на колено, скорбит. Второй со знамением: левая рука вскинута вверх, словно призывает товарищей идти вперед, на врага. На постаменте выгравирована надпись «Бессмертному подвигу воинов-добровольцев, ушедших на фронт из Новосибирска: Артамонову Александру Алексеевичу, Белоконову Емельяну Ивановичу, Воробьеву Гаврилу Андреевичу, Голенкину Николаю Ивановичу, Даниленко Николаю Федоровичу, Денисову Данилу Алексеевичу, Закомолдину Роману Емельяновичу, Касабиеву Татарии Налыковичу, Кигелю Борису Давыдовичу, Куликову Ивану Ивановичу, Липовецеру Элюше Яковлевичу, Панину Пеиру Ивановичу, Романову Петру Андреевичу, Шляхову Дмитрию Агеевичу, Яруте Дмитрию Ильичу и их командиру-уральцу Порошину Евгению Ивановичу, смертью храбрых павших в боях за Родину на Безымянной высоте у деревни Рубеженка Куйбышевского района Калужской области 14 сентября 1943 года».

Землянка «в три наката и сосна, сгоревшая над ней» расположена рядом с памятником. Дополняет мемориал курган. Выложенная гранитом круговая дорожка ведет по кургану от одного огромного поросшего мхом валуна к другому. Валунов столько же, сколько погибших героев – шестнадцать. Валуны найдены здесь же, в районе высоты, и являются немыми свидетелями ожесточенного и неравного боя. На них нет никаких надписей, так как это символы нашей благодарной памяти.

Анализ культурно-исторического потенциала позволяет говорить о туристической привлекательности района.

Для решения задач, способствующих созданию условий для развития культурно-познавательного туризма, предполагается реализация следующих программных мероприятий:

- издание путеводителя  по объектам историко-культурного наследия (памятникам истории и культуры) района;

- издание комплекта  цветных открыток с видами местных  достопримечательностей тиражом 1.5 тыс. экз.;

- изготовление  сувенирных значков с местной тематикой тиражом 3 тыс. шт.

- подготовка и издание карты поселка и района с нанесением объектов историко-культурного наследия и другой полезной информацией  тиражом 2 тыс. экз.

2. Событийный туризм

Событийный туризм в большинстве своем - это индивидуальный вид отдыха, который наполнен постоянной атмосферой праздника.

На сегодняшний день событийный туризм динамично развивается в Куйбышевском районе и представлен следующими направлениями:

- праздники  районных масштабов;

- тематические праздники;

- народные  гулянья;

- юбилеи исторических событий;

- проведение ярмарок.

Целью проводимых мероприятий по развитию культурно-познавательного туризма является возможность его развития как отдельного крупного туристского кластера.

4.2.3. Развитие спортивного туризма с активными формами отдыха

Спортивный туризм с активными формами отдыха является одним из наиболее доступных и здоровых круглогодичных видов досуга. Данный вид отдыха сочетает в себе общение, физические нагрузки, а также существенные рекреационные, экологические и культурно-познавательные составляющие.

Ряд изначально вспомогательных для спортивного туризма с активными формами отдыха дисциплин со временем выделились в самостоятельные виды досуга и спорта: ориентирование на местности, туристское многоборье.

Высокая доля занимающихся спортивным туризмом приходится на молодое поколение. Основную массу туристов составляют школьники (в возрасте 12-17 лет) -35,7 %, студенты и молодёжь в возрасте 18-25 лет - 22,4 %; активные семьи района – 10%.

На территории Куйбышевского района  общее количество организованных  туристских  походов  среди учащихся по итогам 2009 года составляет 578 единиц. Для решения задач, способствующих созданию условий для развития спортивного туризма, предполагается реализация следующих программных мероприятий:

- организация и проведение районного туристического слета среди молодежи учреждений и предприятий муниципального района;

- организация мероприятий социального туризма (походов выходного дня, пешеходных экскурсий, велопробеги по памятным местам района, сплавы на байдарках по рекам района).

Реализация программных мероприятий в разделе спортивного туризма будет способствовать поддержанию здорового образа жизни населения, созданию условий для более качественного образования и воспитания молодежи средствами туризма.

4.2.4. Развитие школьного туризма

Школьный туризм является действенным средством воспитания и служит целям всестороннего развития школьников - подготовке к жизни, труду, защите своего Отечества; интегрирует в себе все основные педагогические процессы и позволяет одновременно осуществлять шесть составляющих педагогического воздействия - обучение, воспитание, развитие, оздоровление, профессиональная ориентация, социальная адаптация учащихся.

Туристская деятельность все чаще используется как средство активного отдыха, способствующее гармоничному развитию личности, укреплению здоровья, повышению культурного уровня человека.

Важнейшим фактором для развития школьного туризма и краеведения является природно-рекреационный и историко-культурный потенциал Куйбышевского района.

На начало 2010 года туризмом и краеведением в общеобразовательных учреждениях Куйбышевского района систематически занимается   610 человек

За счет средств районного бюджета в рамках Программы предусматриваются обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования туристским снаряжением для занятий  туристско-краеведческой работой.

Система основных мероприятий Программы представлена в приложении к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем ресурсного обеспечения Программы на 2011-2016 гг. по всем источникам финансирования составляет 61 200 тыс. рублей.

Таблица Объем средств местного бюджета.

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 90.0 | 95,0 | 72,0 | 82,0 | 68,0 | 93,0 | 500,0 |
| Бюджет поселений | 1.350,000 | 1.550,000 | 1.650,000 | 1.750,000 | 1.800,000 | 1.900,000 | 8.25150 |
| Всего | 1.440,000 | 1.645,000 | 1.722,000 | 1.832,000 | 1.968,000 | 1.993,000 | 10.600,000 |

Объем финансирования может меняться в связи с изменением уровня инфляции.

Следует отметить следующие риски, существующие при реализации Программы, которые могут повлиять на развитие индустрии туризма в Куйбышевском районе:

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы;

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

VI. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы – администрация МР «Куйбышевский район»

Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

В рамках своих полномочий субъекты туристской индустрии могут принимать участие в реализации целевых мероприятий Программы за счет собственных средств.

VII. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее выполнения

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением предусмотренных в ней мероприятий осуществляет заказчик-координатор Программы – Администрация муниципального района «Куйбышевский район».

Заказчик программы осуществляет:

- общее управление Программой;

-осуществляет контроль за деятельностью исполнителей основных мероприятий Программы.

- Заказчик программы с учетом выделяемых на  её реализацию средств ежегодно уточняет показатели и затраты по основным мероприятиям Программы.

Исполнители Программы осуществляют:

-организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий;

- подготовку отчетов о результатах реализации Программы.

VIII. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы прогнозируется:

- создание на территории района новых туристических объектов

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего предпринимательства;

- увеличение въездного туристского потока в район;

- увеличение поступлений в доходную часть бюджета за счёт роста объёма оказываемых туристических услуг;

- создание новых туристических маршрутов.

- создание новых рабочих мест в сфере туризма.

Для более полного использования потенциала района предусмотрена поддержка других перспективных видов туризма: спортивного, школьного, культурно-познавательного туризма.