Приложение

к  муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

на территории муниципального района

«Куйбышевский район»

на 2011-2016 годы»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»  НА 2011-2016 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  | Ответственные за реализацию мероприятия |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Сумма расходов (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| Цель: Увеличение туристского потока в муниципальный район «Куйбышевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для инвестиционной привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса Куйбышевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание социально-экономических условий для развития индустрии туризма |  | 2011-2016гг. |  |  | Администрация муниципального района « Куйбышевский район» Отдел спорта, туризма и молодежной политики Отдел экономики и имущественных отношений; Финансовый отдел Куйбышевского района |  | Не требует финансиро- вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.. | Оказание информационно-консультационной и методической помощи по реализации новых инвестиционных проектов в сфере туризма предпринимателям и инвесторам |  | 2011-2016 гг. |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики Отдел экономики и имущественных отношений |  | Не требует финансиро- вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение на сайте администрации района информации об инвестиционных площадках сферы туризма | 2011-2016гг. |  |  |  |  | Отдел экономики и имущественных отношений; Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и создание новых экскурсионных маршрутов | 2011-2016гг. |  |  |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий района | 2011-2016 гг. |  |  |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство территории районных парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укладка тротуарной плитки 2000 кв.м | 2011-2016 гг. |  |  |  |  | Администрация муниципального образования сельского поселения «поселок Бетлица» |  | Районный бюджет |  | 9.000,000 | 1.100,000 |  |  |  | 1.300,000 |  |  |  | 1.400,000 |  |  |  |  | 1.500,000 |  |  | 1.800,000 |  |  | 1.900,000 |  |  |  |
| 3.2 | Закладка двух новых площадок для отдыха жителей района | 2011-2016 гг. |  |  |  |  | Администрация муниципального образования сельского поселения «поселок Бетлица» |  | Районный бюджет |  | 800 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка малых архитектурных форм (лавочки, урны и.т.д.) | 2011-2016 гг. |  |  |  |  | Администрация муниципального образования сельского поселения «поселок Бетлица» |  | Районный бюджет |  | 200 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для развития аграрного (сельского) туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Привлечение инвесторов для строительства новых туристских объектов, средств размещения. | 2011-2016 гг. |  |  |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики Отдел экономики и имущественных отношений. |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство объектов туристской инфраструктуры | 2011-2016 гг. |  |  |  |  | Инвесторы |  | Собствен- ные средства инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Рекламно-информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка 2-х рекламных щитов на территории Куйбышевского района | 2011-2012 гг. |  |  |  |  | Администрация МР «Куйбышевский район» |  | Районный бюджет |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Издание путеводителя по объектам историко-культурного наследия (памятникам истории и культуры) района | 2012гг. |  |  |  |  | Администрация МР «Куйбышевский район» |  | Районный бюджет |  | 60 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 5.3 | Издание комплекта цветных открыток с видами местных достопримечательностей тиражом 1,5тыс. экз | 2012гг. |  |  |  |  | Администрация МР «Куйбышевский район» |  | Районный бюджет |  | 30 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5.4 | Изготовление сувенирных значков с местной тематикой тиражом 3 тыс. штук | 2013гг. |  |  |  |  | Администрация МР «Куйбышевский район» |  | Районный бюджет |  | 30 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5.5 | Подготовка и издание карты поселка и района с нанесением объектов историко-культурного наследия и другой полезной информацией тиражом 2 тыс. экз. | 2014гг. |  |  |  |  | Администрация МР «Куйбышевский район» |  | Районный бюджет |  | 50 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |
| 6. | Создание условий для развития культурно-познавательного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Введение статистического учета прибывших на мероприятия туристов и гостей района | 2011-2016 гг. |  |  | Администрация МР «Куйбышевский район» |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Организация и проведение мероприятия, посвященное международному Дню туризма | 2011-2016 гг. |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  | Районный бюджет |  | 30 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 7. | Создание условий для развития спортивного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение районного спортивно- туристического лагеря для молодежи района | 2011-2016гг. |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации МР «Куйбышевский район»; Отдел образования; Центр развития образования. |  |  |  | Районный бюджет | 120 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 8. | Создание условий для развития школьного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация походов по памятным местам на территории Куйбышевского района | 2011-2016 гг. |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики ; Отдел образования |  |  |  | Районный бюджет | 40 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 8.2. | Обеспечение образовательных учреждений района туристским снаряжением для занятий туристско-краеведческой работой | 2011-2016 гг. |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики ; Отдел образования |  |  |  | Районный бюджет | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 8.3 | Организация и проведение спортивно – туристических палаточных лагерей. | 2011-2016 гг. |  |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  | Районный бюджет | 60 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50,000 |  |  | 1.440.000 |  |  |  |  | 1.645.000 |  |  | 1.722.000 |  |  | 1.832.000 |  |  |  |  |  | 1.868.000 |  |  | 1.993.000 |  |