РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

муниципального района «Куйбышевский район»

- ___________________________________________

- ОТЧЕТ

- п.Бетлица                                                                                  11. 05.2023

по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств,  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского  района 2020-2022г.».

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 раздела «Контрольно-ревизионные мероприятия» плана работы контрольно-счетного органа  Куйбышевского района на 2023 год, утвержденного Приказом председателя контрольно-счетного органа от 22.12.2022 № 2-КСО,  распоряжение председателя контрольно-счетного органа от 06.04.2023 № 2-р.

2.Предмет контрольного мероприятия: муниципальная программа  «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района2020-2022года», а также, иные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

3.Объекты контрольного мероприятия: администрация Куйбышевского  района (далее-администрация района).

4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 11апреля по 11 мая 2023 года.

5.Проверяемый период деятельности: 2020-2022 год.

6.Цель контрольного мероприятия: оценка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района 2020-2022г».

7.По результатам контрольного мероприятиям установлено следующее:

1. Анализ нормативных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления по организации предоставления субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района», связанных с приобретением оборудования.

Реализация мероприятий по развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории района осуществляется в соответствии с полномочиями, установленными федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также . Законом Калужской области от 04.05.2009 № 543-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской области.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе  увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, является одним из стратегических направлений социально-экономического развития Российской Федерации.

На уровне района исполнительным органом, реализующим государственную политику в сфере развития малого и среднего предпринимательства, является администрация Куйбышевского района. Разработка и реализация мер и механизмов по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (далее –субъекты МСП) возложены на отдел экономики и имущественных отношений администрации муниципального района «Куйбышевский район» (далее-Отдел) (Положение об отделе).

В соответствии с Положением об отделе, одной из функций  Отдела  в части развития малого и среднего предпринимательства является:

разработка и реализация системы мер и механизмов по поддержке и развитию малого предпринимательства на территории муниципального района Куйбышевского района в рамках государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства  и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства  Калужской области от 08.02.2019 №89 и муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства  на территории Куйбышевского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022год.» от 07.10.2019 №276, «Поддержка малого и среднего предпринимательства  на территории Куйбышевского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Куйбышевский район» на 2022-2024год.» от 11.01.2022 №3, (с  изм. от 11.01.2023  №4, от 07.04.2023г. №139 далее-Программа).

Целью муниципальной программы является: создание условий для поддержки и стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования как фактора обеспечивающего устойчивое социально-экономическое положение района; стабильное развитие отрасли торговли и услугами по доступным ценам.

Задачи муниципальной программы: финансовая поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства; сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого и среднего бизнеса; информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства.

Сроки реализации муниципальной  программы 2020–2022, 2022-2024 годы.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать: увеличение числа действующих малых  и средних предприятий; сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; выявление проблем и препятствий в развитии малого и среднего предпринимательства ;повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Анализ финансового обеспечения мероприятий Программы.

Государственная (муниципальная) поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в форме субсидий, предусмотренных ст. 78, ст. 78.1, ст. 139 Бюджетного кодекса РФ, а также порядками, утвержденными нормативными правовыми актами администрации района.

Средства из областного бюджета предоставлялись в виде субсидий бюджету , района, на основании соглашений, заключенных между Министерством экономического развития и промышленности Калужской области и администрацией муниципального района Куйбышевского района в рамках государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства  и инноваций в Калужской области» утвержденной постановлением Правительства Калужской области  от 08.02.2019г№89.  В 2020 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, составили 766 700.86рублей, в том числе, средства областного бюджета в сумме 629 020.48 рублей и средства местного бюджета в сумме 137 680,38 рублей.  В 2021году бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, составили 474 271,52 руб., в том числе, средства областного бюджета в сумме 436 330,72 рублей и средства местного бюджета в сумме 37 941,80 рублей. Освоение плановых бюджетных ассигнований составило 100 %. В 2022году плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, составили 294 988,18     труб., в том числе, средства областного бюджета в сумме 271 389.13 рублей и средства местного бюджета в сумме 23 599.05 рублей. Освоение плановых бюджетных ассигнований составило 100 %

3. Оценка исполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих эффективность мероприятий Программы.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач используются показатели, характеризующие общее развитие предпринимательства в районе.

Информация о достижении показателей Программы представлена в таблице 1.

Таблица № 1

| п/п | Целевые показатели | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение устойчивого развития МСП в муниципальном образовании | ед. | 168 | 172 | 167 |
| 2 | Снижение социальной напряженности на территории района(количество безработных) | чел. | 259 | 249 | 175 |
| 3 | Активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах | ед. | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Увеличение размера среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях | руб. | 28319 | 30721 | 32871 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе | ед. | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы (ежегодно). | ед | 5 | 3 | 3 |

Одним из важнейших показателей эффективности использования субсидии является сохранение рабочих мест и создание рабочих мест.

Исходя из анализа выполнения целевых показателей Программы, следует, что за период реализации Программы, в основном осуществляется решения поставленных задач по достижению  цели Программы, это создание условий для поддержки и стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования как фактора обеспечивающего устойчивое социально-экономическое положение района, финансовая поддержка действующих субъектов МСП в приоритетных для района областях(на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования).

Что же касается решения задач по достижению цели Программы по стабильному развитию отрасли торговли для обеспечения населения качественными товарами и услугами по доступным ценам, то в этом направлении действующие механизмы  не являются эффективными.

4. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства по мероприятиям Программы

В 2020, 2021, 2022гг. годах реализовано из предусмотренного Программой мероприятия («Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования» (далее- Субсидии, финансовое обеспечение).

Предоставление субсидий осуществлялось в соответствии с Положением о  порядке предоставления субсидий из бюджета МР «Куйбышевский район»  Калужской области на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ и услуг в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района», утвержденного постановлением администрации муниципального района «Куйбышевский район» от 07.10.2019г.№ 277 (в редакции постановление от 18.10.2021г. № 298) (далее-Положение), конкурсный отбор и рассмотрение документов, поданных получателями для предоставления субсидии, проводят специалисты отдела экономики и конкурсная комиссия. Состав и порядок работы комиссии определены Постановлением главы администрации МР «Куйбышевский район».

Субъекты МСП представляют заявки в соответствии с утвержденным Порядком  Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленной конкурсной документации и принимает решение по предоставлению субсидии (отказу в предоставлении субсидии).

Субсидия предоставляется путем перечисления бюджетных средств на расчетный счет субъекта МСП по реестру получателей субсидии на основании распоряжения администрации района и соглашения о  предоставление субсидии.

В 2020 году конкурс проходил в два этапа с 26.08.2020года по 23.09.2020года,  году субъектами МСП было подано 5 заявок.

На основании решения конкурсной комиссии, по итогам рассмотрения заявок, к дальнейшему участию в конкурсе на предоставление в 2020 году субсидий допущены все 5 заявок, полученных от субъектов МСП.

По результатам проведенного конкурса на предоставление субсидий (протокол от 23.09.2020г. №1, протокол от 01.12.2020г. № 1 ) все 5 субъектов МСП были признаны победителями конкурса.

Все субъекты МСП подавшие заявки включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные средства перечислены на расчетные счета субъектов МСП в общей сумме 766 700.86 рублей.

Предоставление субсидий субъектам МСП в суммах, превышающий размер субсидий, проверкой не установлено.

Анализ позволяет выделить следующие виды деятельности, осуществляемые субъектами МСП, получившими субсидию:

-производство тепловой энергии-1 субъект;

-сельское хозяйство-4субъекта.

В соответствии с Положением со всеми субъектами МСП признанными победителями конкурса в установленный срок  заключены договора на предоставления субсидии.

Возмещение субсидии осуществлялось на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района», связанных с приобретением оборудования.

| Получатель | Сумма по договорам | Общая сумма к возмещению | Средства субсидии областного бюджета | Местная доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Куйбышевские тепловые сети | 83050.00 | 47 396.32 | 42 282 .26 | 5 114.06 |
| СПК «Жерелево» | 216 460.00 | 123 532.90 | 110 203.70 | 13 329.20 |
| ИПКФХ Архипов А.А. | 196 000.00 | 111 856.45 | 99787.14 | 12 069.31 |
| ООО «Русский сыр» | 740 000.00 | 422 315.19 | 376 747.38 | 45 567.81 |
| ИП КФХ Фролов Игорь Михайлович | 77 000.00 | 61 600.00 | 0.00 | 61 600.00 |
| итого |  | 766 700.86 | 629 020.48 | 137680,38 |

Проверкой обоснованности предоставления субсидий установлено, что представленные для участия в конкурсе документы не в полной мере соответствуют содержанию, утвержденному Положением о порядке предоставления субсидий.

В нарушение п.п.2.4, п.п.2.4.1 раздела 2 Положения о порядке предоставления субсидий ООО «Русский сыр» представил не заверенные копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.

В 2021 году конкурс проходил с 30.09.2021года по 10.11.2021года, субъектами МСП было подано3 заявки.

На основании решения конкурсной комиссии, по итогам рассмотрения заявок, к дальнейшему участию в конкурсе на предоставление в 2021 году субсидий допущены все 3 заявки, полученных от субъектов МСП.

По результатам проведенного конкурса на предоставление субсидий (протокол от 10.11.2021г. №1) все 3субъекта МСП были признаны победителями конкурса.

Все субъекты МСП подавшие заявки включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные средства перечислены на расчетные счета субъектов МСП в общей сумме 474 272.52 рублей.

Предоставление субсидий субъектам МСП в суммах, превышающий размер субсидий, проверкой не установлено.

Анализ позволяет выделить следующие виды деятельности, осуществляемые субъектами МСП, получившими субсидию:

-производство тепловой энергии-1 субъект;

-сельское хозяйство-1субъект;

-производство деревянной тары, изготовление готовых металлических изделий-1 субъект

В соответствии с Положением со всеми субъектами МСП признанными победителями конкурса в установленный срок  заключены договора на предоставления субсидии.

Возмещение субсидии осуществлялось на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района», связанных с приобретением оборудования.

| Получатель | Сумма по договорам | Общая сумма к возмещению | Средства субсидии областного бюджета | Местная доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Куйбышевские тепловые сети | 340 000.00 | 258 346.92 | 237 679.17 | 20 667.75 |
| ИП Валеева Ирина Викторовна | 87 851.00 | 66 753.05 | 61 412,80 | 5 340.25 |
| ИПКФХ Архипов А.А. | 196 320.00 | 149 172.55 | 137 238.75 | 11 933.80 |
| итого |  | 474 272.52 | 436330.72 | 37 941 .80 |

В нарушение ст. 9 Федерального закона  от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",  имеет место в составе заявок не надлежащим образом оформлены первичные документы, а именно,  счета-фактуры не подписаны получателем (заявки ИП Валеева И.В.).

В 2022 году конкурс проходил с 26.09.2022года по 31.10.2022года, субъектами МСП было подано3 заявки.

На основании решения конкурсной комиссии, по итогам рассмотрения заявок, к дальнейшему участию в конкурсе на предоставление в 2022 году субсидий допущены все 3 заявки, полученных от субъектов МСП.

По результатам проведенного конкурса на предоставление субсидий (протокол от 31.10.2022г. №1) все 3субъекта МСП были признаны победителями конкурса.

Все субъекты МСП подавшие заявки включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные средства перечислены на расчетные счета субъектов МСП в общей сумме 294 988.18 рублей.

Предоставление субсидий субъектам МСП в суммах, превышающий размер субсидий, проверкой не установлено.

Анализ позволяет выделить следующие виды деятельности, осуществляемые субъектами МСП, получившими субсидию:

-сельское хозяйство-2субъека;

-распиловка и строгание древесины-1 субъект

В соответствии с Положением со всеми субъектами МСП признанными победителями конкурса в установленный срок   заключены договора на предоставления субсидии.

Возмещение субсидии осуществлялось на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района 2022-2024г.», связанных с приобретением оборудования.

| Получатель | Сумма по договорам | Общая сумма к возмещению | Средства субсидии областного бюджета | Местная доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Жерелево» | 403 500.00 | 166 123.84 | 152 833.94 | 13 289.90 |
| ИП Валеева Ирина Викторовна | 226 900.00 | 86 458.50 | 79541,82 | 6916,68 |
| ИПКФХ Архипов А.А. | 1 03 000.00 | 42 405.84 | 39 013.37 | 3 392,47 |
| итого |  | 294 988.18 | 271 389.13 | 23 599.05 |

ВЫВОДЫ:

В 2020-2023 годах плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, составили 1 535 961.56 руб., в том числе, средства областного бюджета в сумме 1 336 740,33 рублей и средства местного бюджета в сумме 199 221.23 рублей. Освоение плановых бюджетных ассигнований составило 100 %.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1.При реализации мероприятий Программы, за период 2020-2021 года, из пяти целевых показателей результативности Программы достигнуты значения по четырем показателям, в 2022году не выполнен показатель «обеспечение устойчивого развития МСП в муниципальном образовании»

2.Установлено несоблюдение требований Положения о порядке предоставления субсидий , а именно:

нарушен п.п.2.4, п.п.2.4.1 раздела 2 Положения о порядке предоставления субсидий ,в части представления не заверенные копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.

нарушены  ст. 9 Федерального закона  от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в части п.п.2.4, п.п.2.4.1 раздела 2 Положения о порядке предоставления субсидий ,в части  наличия  в составе заявок не надлежащим образом оформленных первичных документов;

3.Одним из важнейших показателей эффективности использования субсидии является сохранение рабочих мест и создание рабочих мест.

.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.Администрации Куйбышевского района рассмотреть результаты контрольного мероприятия.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих допущению нарушений установленных в акте.

3.Внести дополнения в Порядок, в части внесения в составе заявок актов о приеме-передачи объекта ,паспортов на приобретенное субъектами МСП оборудования .

4.Информацию о мерах принятых по устранению нарушений и замечаний изложенных в настоящем акте представить в контрольно-счетный орган в течение месяца.

Председатель контрольно-счетного

органа муниципального района «Куйбышевский

район»				1	                             Л.А.  Козлова